## 汇总表
附件1
千阳 县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目年度实施计划汇总表
单位：万元
项目类型 | 项目个数 | 项目资金投入
|  | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
|  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 | 63 | 10939.6628 | 10939.6628 | 5263.4628 | 3307 | 1384.2 | 985
一、产业发展 | 34 | 6853.4 | 6853.4 | 3298.2 | 2117 | 843.2 | 595
1.生产项目 | 18 | 3945.2 | 3945.2 | 2508.2 | 703 | 299 | 435
①种植业基地 | 12 | 2699.2 | 2699.2 | 2012.2 | 328 | 299 | 60
②养殖业基地 | 6 | 1246 | 1246 | 496 | 375 | 0 | 375 | 0
③水产养殖业发展
④林草基地建设
⑤休闲农业与乡村旅游
⑥光伏电站建设
2.加工流通项目 | 11 | 1920.4 | 1920.4 | 200 | 1414 | 306.4 | 0
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 5 | 524 | 524 | 50 | 254 | 220 | 0
②加工业 | 5 | 1136.4 | 1136.4 | 150 | 900 | 86.4 | 0
③市场建设和农村物流 | 1 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0
④品牌打造和展销平台
3.配套设施项目 | 1 | 185 | 185 | 185
①小型农田水利设施建设
②产业园（区） | 1 | 185 | 185 | 185
4.产业服务支撑项目
①智慧农业
②科技服务
③人才培养
④农业社会化服务
5.金融保险配套项目 | 1 | 530 | 530 | 230 | 0 | 140 | 160
①小额贷款贴息 | 1 | 530 | 530 | 230 |  | 140 | 160
②小额信贷风险补偿金
③特色产业保险保费补助
④新型经营主体贷款贴息
⑤其他
6.高质量庭院经济
①庭院特色种植
②庭院特色养殖
③庭院特色手工
④庭院特色休闲旅游
⑤庭院生产生活服务
7.新型农村集体经济发展项目 | 3 | 272.8 | 272.8 | 175 | 0 | 97.8 | 0
①新型农村集体经济发展项目 | 3 | 272.8 | 272.8 | 175 | 0 | 97.8 | 0
二、就业项目 | 2 | 242 | 242 | 230 |  | 12
1.务工补助 | 1 | 230 | 230 | 230
①交通费补助 | 1 | 230 | 230 | 230
②生产奖补、劳务补助等
2.就业
①帮扶车间（特色手工基地）建设
②技能培训
③以工代训
3.创业 | 1 | 12 | 12 |  |  | 12
①创业培训 | 1 | 12 | 12 |  |  | 12
②创业奖补
4.乡村工匠
①乡村工匠培育培训
②乡村工匠大师工作室
③乡村工匠传习所
5.公益性岗位
①公益性岗位
三、乡村建设行动 | 25 | 3541.2628 | 3541.2628 | 1465.2628 | 1177 | 519 | 380
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） | 16 | 2344.8628 | 2344.8628 | 1255.2628 | 456.6 | 253 | 380
①农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 4 | 623 | 623 | 315 | 0 | 58 | 250
②产业路、资源路、旅游路建设 | 2 | 215 | 215 | 0 | 20 | 195 | 0
③农村供水保障设施建设 | 3 | 226.6 | 226.6 | 0 | 226.6 | 0 | 0
④农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
⑤数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
⑥农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
⑦农业农村基础设施中长期贷款贴息
⑧其他 | 7 | 1280.2628 | 1280.2628 | 940.2628 | 210 | 0 | 130
2.人居环境整治 | 8 | 1091.4 | 1091.4 | 210 | 615.4 | 266 | 0
①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 1 | 125 | 125 |  | 125
②农村污水治理 | 1 | 180 | 180 |  | 180
③农村垃圾治理
④村容村貌提升 | 6 | 786.4 | 786.4 | 210 | 310.4 | 266 | 0
3.农村公共服务
①学校建设或改造（含幼儿园）
②村卫生室标准化建设
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
④公共照明设施
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等
4.村庄规划编制（含修编） | 1 | 105 | 105 |  | 105
①村庄规划编制（含修编） | 1 | 105 | 105 |  | 105
四、易地搬迁后扶
1.易地搬迁后扶
①公共服务岗位
②“一站式”社区综合服务设施建设
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
五、巩固三保障成果 | 1 | 230 | 230 | 230
1.住房
①农村危房改造等农房改造
2.教育 | 1 | 230 | 230 | 230
①享受“雨露计划”职业教育补助 | 1 | 230 | 230 | 230
②参与“学前学会普通话”行动
③其他教育类项目
3.健康
①参加城乡居民基本医疗保险
②参加大病保险
③参加意外保险
④参加其他补充医疗保险
⑤接受医疗救助
⑥接受大病、慢性病（地方病）救治
4.综合保障
①享受农村居民最低生活保障
②参加城乡居民基本养老保险
③享受特困人员救助供养
④接受留守关爱服务
⑤接受临时救助
⑥防贫保险（基金）
六、乡村治理和精神文明建设
1.乡村治理
①开展乡村治理示范创建
②推进“积分制”“清单式”等管理方式
2.农村精神文明建设
①培养“四有”新时代农民
②移风易俗
③科技文化卫生“三下乡”
④农村文化体育项目
七、项目管理费 | 1 | 73 | 73 | 40 | 13 | 10 | 10
1项目管理费 | 1 | 73 | 73 | 40 | 13 | 10 | 10
①项目管理费 | 1 | 73 | 73 | 40 | 13 | 10 | 10
八、其他
1.其他
①少数民族特色村寨建设项目
②困难群众饮水低氟茶
③其他

## 备案表 (12定)
附件2
千阳 县（区）2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目年度实施计划备案表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限（起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金支持环节 | 项目负责人 | 备注
[15 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 |  |  |  |  | 63 | [5 empty] | 39678 | 115309 | 111163 | 355697 | 10939.6628 | 10939.6628 | 5263.4628 | 3307 | 1384.2 | 985
一、产业发展 |  |  |  |  | 34 | [5 empty] | 13578 | 41204 | 44951 | 139346 | 6853.4 | 6853.4 | 3298.2 | 2117 | 843.2 | 595
1.生产项目 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 5031 | 16449 | 12526 | 42799 | 3945.2 | 3945.2 | 2508.2 | 703 | 299 | 435
①种植业基地(种植业) |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 4436 | 14532 | 10760 | 36775 | 2699.2 | 2699.2 | 2012.2 | 328 | 299 | 60
1 | 千阳县2025年脱贫户（含监测对象）种养业补助项目 | 1、向种植特色产业的脱贫户（含监测对象）兑付补贴资金；2、参与奶山羊人工授精的脱贫户（含监测对象）兑付补贴资金；3、繁育发展鉴定良种的脱贫户（含监测对象）经鉴定良种兑付补贴资金。补助标准按照千振兴办发（2024）2号关于印发《千阳县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接扶持政策》的通知执行。 | 2024年1-12月 | 产权归属：到户项目 联农带农机制：带动发展 绩效目标：补助1719户脱贫户发展各类特色种植、养殖业，户均年增加800元。 |  | 崔家头镇等7个镇 | 65个村 | 是 | 是 | 是 | 1719 | 5396 | 1719 | 5396 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 畜产局、农业农村局 | 畜产局、农业农村局 | 补助 款 | 甄鸿兵
2 | 崔家头镇2025年低产果园提升改造项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：对村集体栽植的老旧果园进行改造提升300亩，改造更新瑞香红矮砧苹果树苗约45000棵，更新安装Φ3.4mm钢丝约7500公斤、4米长混泥土预制立柱约6000根、3米长玻璃纤维棒约45000根、地锚约1200个、拉线约2400个等。其中：黄里村200亩、庄科村100亩。 | 2024年3-8月 | 产权归属：黄里村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年预计收益7万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动265户脱贫户981名脱贫群众发展苹果产业，吸纳16名脱贫户务工入4.8万元。 |  | 崔家头镇 | 黄里村 | 否 | 否 | 否 | 409 | 1505 | 1269 | 4552 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  | 赵家塬村股份经济合作社 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 段树强
3 | 崔家头镇崔家头村羊肚菌种植项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建1寸镀锌管羊肚菌种植大棚6个（长50米、宽8米），配套灌溉设施；购买羊肚菌种子100公斤，有机肥30吨。 | 2025.3-2025.8 | 产权归属：崔家头村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年实现收入5万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动138户脱贫户513名脱贫群众发展种植业，吸纳5名脱贫户务工入3万元。 |  | 崔家头镇 | 崔家头村 | 否 | 否 | （原否） | 138 | 513 | 568 | 2127 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 崔家头村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 工程费、材料费 | 李长春
4 | 南寨镇2025年低产果园提升改造项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：对小寨村村集体栽植的老旧果园品种进行高接换优45亩，购买并嫁接瑞香红接穗约13500头；对村集体栽植的老旧果园进行改造提升230亩，改造更新瑞香红矮砧苹果树苗约34500棵，更新安装Φ3.4mm钢丝约5750公斤、4米长混泥土预制立柱约3200根、3米长玻璃纤维棒约34500根、地锚约920个、拉线约1840个等。其中：尧头村100亩、新西村30亩、三合村100亩。 | 2024年1-12月 | 产权归属：尧头村等3村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：3个村集体年共预计收益13万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动595户脱贫户2009名脱贫群众发展养殖产业，吸纳34名脱贫群众人均年务工收入3100元。 |  | 南寨镇 | 新西村、尧头村、新西村 | 是 | 是 | 否 | 595 | 2009 | 2106 | 7081 | 308 | 308 | 308 |  |  |  |  | 小寨村、尧头村、新西村村股份经济合作社 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 乔建忠、李银海
5 | 城关镇千川村矮砧苹果建园项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：千川村改造提升矮砧苹果园150亩，改造更新瑞香红矮砧苹果树苗约22500棵，更新安装Φ3.4mm钢丝约3750公斤、4米长混泥土预制立柱约3000根、3米长玻璃纤维棒约22500根、地锚约600个、拉线约1200个等。 | 2024年3-9月 | 产权归属：千川村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入10万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动376户脱贫户1360名脱贫群众发展种植业，吸纳15名脱贫群众年务工收入6万元。 |  | 城关镇 | 千川村 | 是 | 否 | 否 | 376 | 1360 | 1093 | 3952 | 195 | 195 | 195 |  |  |  |  | 千川村 | 县农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 蒲让科
6 | 城关镇新兴村草莓采摘大棚建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建钢构温室大棚5座（每座长100米、宽7 米），购置大棚配套所需的塑料棚膜、保温棉被、卷帘机、钢丝和滴管设施5套，配套生产所用电力设施。 | 2025年3月-8月 | 产权归属：新兴村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入7万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动244户脱贫户852名脱贫群众发展种植业，吸纳20名脱贫群众年务工收入4万元。 |  | 城关镇 | 新兴村 | 是 | 否 | 否 | 244 | 852 | 760 | 2670 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 0 | 新兴村股份经济合作社 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费、设备购置费 | 任建军
7 | 城关镇北台村文冠果种植项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在北台村三组、四组西原边二台土地栽植文冠果100亩。 | 2025.3-2025.11 | 产权归属：北台村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入16万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动84户脱贫户294名脱贫群众发展种植业，吸纳10名脱贫群众年务工收入4万元。 |  | 城关镇 | 北台村 | 是 | 否 | 否 | 84 | 294 | 295 | 991 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 0 | 北台村 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 李红仓
8 | 张家塬镇2025年低产果园提升改造项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：对镇域内村集体栽植的老旧果园品种进行高接换优159亩，购买并嫁接瑞香红接穗约47700头，其中：双庙塬村40亩、新文村40亩、七一村79亩；对村集体栽植的老旧果园进行改造提升422亩，改造更新瑞香红矮砧苹果树苗约63300棵，更新安装Φ3.4mm钢丝约10550公斤、4米长混泥土预制立柱约8440根、3米长玻璃纤维棒约63300根、地锚约1688个、拉线约3376个等，其中：观明村120亩、晖川村115亩、寺坡80亩、柳家塬25亩、七一22亩、王家庄村40亩、曹家塬村20亩。 | 2025.3-2025.11 | 村集体年共实现收入25万元，收入的80%用于壮大村集体经济，20%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动30户脱贫户70名脱贫群众发展苹果产业，吸纳8名脱贫群众年务工收入4万元。项目建设形成的资产属性为集体，由村集体自主经营管理。 |  | 张家塬镇 | 观明村晖川村寺坡村柳家塬七一村王家庄村双庙塬村新文村曹家塬村 | 是 | 否 | 否 | 451 | 1487 | 1721 | 5938 | 380.4 | 380.4 | 380.4 |  |  |  |  | 观明村、晖川村、寺坡村、柳家塬村、七一村、王家庄村、双庙塬村、新文村股份经济合作社 | 农业农村局 | 材料费、工程费、苗木购置费 | 尚彦龙 王维忠 张利军 张晓军 师保卫
9 | 草碧镇罗家店村低产果园提升改造项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：对罗家店村集体栽植老旧果园进行改造提升230亩，改造更新瑞香红矮砧苹果树苗约34500棵，更新安装Φ3.4mm钢丝约5750公斤、4米长混泥土预制立柱约4600根、3米长玻璃纤维棒约34500根、地锚约920个、拉线约1840个等。 | 2025.1.1-2025.12.31 | 产权归属：罗家店村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体经济年收入10万元以上。收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动12名以上脱贫群众务工，年增收2000元。 |  | 草碧镇 | 罗家店村 | 是 | 否 | 否 | 228 | 758 | 645 | 2216 | 299 | 299 |  |  | 299 |  |  | 罗家店村民委员会 | 县农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 罗海峰
10 | 草碧镇草碧村温室蔬菜大棚建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建长35米、宽8米的拱形瓜菜大棚60座；内部配备滴灌喷灌设施，棚外铺设管道。配套完成水泥硬化大棚园区生产道路长750米、宽4.5米、厚18厘米，设置大棚园区围网1500米等设施。 | 2025.1.1-2025.12.31 | 产权归属：草碧村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年实现收入5万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动192户脱贫户358名脱贫群众发展种植业，吸纳12名脱贫户务工，年增收1000元。 |  | 草碧镇 | 草碧村 | 是 | 否 | 否 | 192 | 358 | 584 | 1852 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 草碧村民委员会 | 县农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 赵智国
11 | 水沟镇低产果园提升改造项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：对村集体栽植的老旧果园品种进行高接换优60亩，购买并嫁接瑞香红接穗约96000头。其中；纸坊沟村40亩、新中村20亩；对村集体栽植的老旧核桃园进行改造为矮砧苹果园220亩，改造更新瑞香红矮砧苹果树苗约33000棵，更新安装Φ3.4mm钢丝约5500公斤、4米长混泥土预制立柱约4400根、3米长玻璃纤维棒约33000根、地锚约880个、拉线约1760个等，其中：英明村120亩、辛家沟村100亩。 | 2025年3月- 2025年5月 | 产权归属：新中村、英明村、辛家沟村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：果园挂过后，3村集体年共实现收入36万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。吸纳50名脱贫群众年务工收入6.6万元。 |  | 水沟镇 | 新中村、英明村、辛家沟村 | 是 | 否 | 否 | 316 | 1079 | 879 | 3082 | 298 | 298 |  | 298 |  |  |  | 新中村、英明村、辛家沟村 | 县农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 蔺小奇 杨宝军 李红太
12 | 千阳县国有唐家山林场2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）林下种植项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：国有唐家山林场崾崄工区林下种植中药材黄精200亩。 | 2025年3月- 2025年12月 | 产权归属：唐家山林场国有 联农带农机制：就业务工 绩效目标：国有林场年实现收入15万元，带动周边231户脱贫户710名脱贫群众发展药材种植，吸纳周边12名脱贫群众，人均年增加务工收入3700元。 |  | 水沟镇 | 丰头村 | 否 | 否 | 否 | 16 | 60 | 16 | 60 | 208.8 | 208.8 | 208.8 |  |  |  |  | 县国有唐家山林场 | 县林业局 | 种苗购置费、农资购置费、人工费 | 陈宁
②养殖业基地（养殖业） |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 595 | 1917 | 1766 | 6024 | 1246 | 1246 | 496 | 375 | 0 | 375 | 0
1 | 崔家头镇斜道巷村羊场二期建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建钢结构堆粪棚70平方米；场区新建30U型排水渠200米，护坡砌石37.5立方米（长30米、高2.5米、宽50厘米）；购买30饲料装卸设备机1台。 | 2025.3-2025.8 | 产权归属：斜道巷村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年实现收入8万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动103户脱贫户331名脱贫群众发展养殖业，吸纳5名脱贫户务工收入3万元。 |  | 崔家头镇 | 斜道巷村 | 否 | 否 | 否 | 103 | 331 | 324 | 1020 | 150 | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 斜道巷村股份经济合作社 | 县畜产局 | 工程费、材料费 | 常红卫
2 | 张家塬镇王家庄村养殖小区提升改造二期项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建钢结构600平方米的牛棚1座，钢结构干草棚740平方米；硬化场地1270平方米），新建3U型排水渠300米；配套棚内水电设施等。 | 2025.3-2025.11 | 产权归属：王家庄村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入14万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动85户脱贫户261名脱贫群众发展养殖产业，吸纳5名脱贫群众年务工收入3万元。 |  | 张家塬镇 | 王家庄村 | 否 | 否 | 否 | 85 | 261 | 612 | 2189 | 165 | 165 |  | 165 | 0 |  |  | 王家庄村股份经济合作社 | 畜产局 | 工程建设费、设备购置费，加工费 | 张晓军
3 | 张家塬镇寺坡村奶山羊养殖示范园配套设施建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：对寺坡村羊场新建护坡砌石2528立方米（长316米，高8米，厚1米），配套生产用电等设施。 | 2025.3-2025.11 | 产权归属：寺坡村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入23万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动26户脱贫户54名脱贫群众发展养殖产业，吸纳4名脱贫群众年务工收入4万元。 |  | 张家塬镇 | 寺坡村 | 是 | 是 | 是 | 26 | 54 | 38 | 85 | 210 | 210 |  | 210 | 0 |  |  | 寺坡村股份经济合作社 | 畜产局 | 材料费、工程费、设备购置费 | 尚彦龙
4 | 水沟镇新中村养殖小区改扩建项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：铺设羊床672平方米，改建羊槽168米，砖铺设羊活动场地756平方米，养殖小区水泥路硬化600平方米，护坡砌石95立方扩建排污池18立方米，配套附属设施。 | 2024年3月- 2024年5月 | 产权归属：新中村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入3.9万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。吸纳3名脱贫群众务工收入1.2万元。 |  | 水沟镇 | 新中村 | 是 | 否 | 否 | 132 | 409 | 356 | 1240 | 56 | 56 | 56 |  | 0 |  |  | 水沟镇新中村股份经济合作社 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 蔺小奇
5 | 高崖镇普社村金蝉养殖基地建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建钢结构金蝉食品深加工生产车间1500平方米，低温冷库400立方米，购置清洗、包装、生熟产品生产线一条；建设金蝉种苗孵化基地800平方米；建设安全防护设施6000米；沙化生产道路长3000米、宽2米、厚10厘米；购置金蝉卵枝条共计450万株。 | 2025.3-2025.12 | 产权归属：普社村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入11万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。吸纳5名脱贫群众务工，人均年收入3000元。 |  | 高崖镇 | 普社村 | 是 | 否 | 否 | 174 | 601 | 276 | 930 | 290 | 290 | 290 |  | 0 |  |  | 普社村股份经济合作社 | 农业农村局 | 设备购置费、工程款 | 孙安林
6 | 千阳县2025年移动式羊舍建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：分别为张家塬镇新文村1套、七一村7套、柳家塬一组1套、寺坡村11套、景家寨村2套，城关镇西关村1套、惠家沟村3套、冉家沟村4套、红升村7套，草碧镇草碧村2套、白村寺村3套、董坊村1套、寇家河村1套，南寨镇闫家庵村3套、水泉村1套、尧头村2套，崔家头镇赵家塬村5套、斜道巷村3套，水沟镇裕华村4套、三泉村2套、丰头村2套、柿沟村5套，高崖镇阳川寺村2套，高明村2套。共村7镇24村建设移动式羊舍75套。 | 2025年1月-12月 | 产权归属：24村村集体 联农带农机制：带动发展、收益分红 绩效目标：25个村集体年预计收入7.5万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动160户脱贫户养殖羊1500只，户均年增收650元。 |  | 张家塬镇等7个镇 | 24个村 | 是 | 是 | 是 | 75 | 261 | 160 | 560 | 375 | 375 |  |  | 0 | 375 |  | 县畜产局 | 县畜产局 | 工程款、材料购置费 | 李瑞
③水产养殖业发展 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
④林草基地建设 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
⑤休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
2 | [14 empty] | 0 | 0
⑥光伏电站建设 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
2 | [14 empty] | 0 | 0
2.加工流通项目 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 2920 | 9425 | 9374 | 31560 | 1920.4 | 1920.4 | 200 | 1414 | 306.4 | 0
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1216 | 3732 | 3157 | 10492 | 524 | 524 | 50 | 254 | 220 | 0
1 | 城关镇惠家沟村粮食仓储建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：建设粮食装卸设施1座（长15米、宽8米、高0.5米），硬化场地2800平方米。 | 2025年3月至6月 | 产权归属：惠家沟村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入8万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动439户脱贫户1485名脱贫群众发展种植业，吸纳7名脱贫群众年务工收入4万元。 |  | 城关镇 | 惠家沟村 | 是 | 否 | 是 | 439 | 1485 | 828 | 2865 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 0 | 惠家沟村 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 惠保财
2 | 千阳县城关镇西关村少数民族农特产品仓储中心建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在西关村一组建设钢结构农特产品保鲜库1座420平方米，购置安装12公分聚氨酯冷库5间，购置12匹制冷设备5套；硬化场地100平方米；购买叉车1台，冷库专用储藏箱500个，周转筐200个；配套水电设施等。 | 2025年3月至10月 | 产权归属：西关村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入9万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动175户脱贫户523名脱贫群众服务业，吸纳4名脱贫群众年务工收入7万元。 |  | 城关镇 | 西关村 | 否 | 否 | 否 | 175 | 523 | 769 | 2388 | 120 | 120 |  |  | 120 |  |  | 西关村 | 县统战部 | 工程款、材料购置费、设备购置费 | 马天禄
3 | 水沟镇新中村冷库建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：村集体新建冷库1座1440立方米（长16米，宽15米、高6米）；购置安装冷藏设备2套、气调设备1套；硬化分拣周转场地660平方米；购置苹果储存框500个、周转筐500个。 | 2024年3月- 2024年5月 | 产权归属：新中村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入6万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。吸纳12名脱贫群众务工收入1.8万元。 |  | 水沟镇 | 新中村 | 是 | 否 | 否 | 132 | 409 | 356 | 1240 | 178 | 178 |  | 178 |  |  |  | 水沟镇新中村股份经济合作社 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费、设备购置费 | 蔺小奇
4 | 水沟镇丰头村冷藏库建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建50吨冷藏室1座600立方米（长20米、宽10米、高3米）；购置604拖拉机2台，洋葱种植覆膜机1台，红薯割蔓机1台。 | 2024年3月- 2024年5月 | 产权归属：丰头村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入5.6万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。吸纳20名脱贫群众务工收入3万元。 |  | 水沟镇 | 丰头村 | 是 | 否 | 是 | 221 | 673 | 684 | 2271 | 76 | 76 |  | 76 |  |  |  | 水沟镇丰头村股份经济合作社 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费、设备购置费 | 王安福
5 | 水沟镇夹咀村粮食全产业链配套设施提升项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：贮粮仓顶、底实施防水工程2600平方米，粮仓侧墙面实施防水工程256平方米；购置玉米收割机1台。 | 2024年3月- 2024年5月 | 产权归属：夹咀村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入12万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。吸纳24名脱贫群众务工收入3.5万元。 |  | 水沟镇 | 夹咀村 | 是 | 否 | 否 | 249 | 642 | 520 | 1728 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 水沟镇夹咀村股份经济合作社 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费、设备购置费 | 臧文芳
②加工业 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1619 | 5432 | 5605 | 18879 | 1136.4 | 1136.4 | 150 | 900 | 86.4 | 0
1 | 南寨镇有机肥生物菌厂建设项目 | 经营方式：联合经营 项目内容：在水泉村五组由南寨镇水泉村、三合村、大寨村、尧头村、闫家庵村、千塬村、龙泉寺村、南寨村、小寨村、新西村、朝阳村、尧头村、邓家塬村等13村联合新建钢结构1座6500平方米；配备物料混合车间、一次发酵车间、二次发酵车间、精制有机肥产品加工车间、有机肥成品仓库，产品应用展示区；成套生产线设备1台及院内硬化道路、绿化带、供配电等相关基础设施。 | 2025.1-2025.12 | 产权归属：南寨镇5村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收益30万元，收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动1966户6722人脱贫群众发展种植业，吸纳12名脱贫群众务工收入2万元。 |  | 南寨镇 | 水泉村 | 否 | 是 | 否 | 985 | 3214 | 2982 | 9740 | 700 | 700 |  | 700 |  |  |  | 南寨镇 人民政府 | 农业 农村局 | 工程款、设备购置费、机械购置费 | 薛广毅
2 | 南寨镇邓家塬村有机杂粮加工厂建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建钢结构厂房两间100平方米，新购置面粉加工设备1套。 | 2025.1-2025.12 | 产权归属：邓家塬村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收益6万元，收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动8名群众务工增收1200元以上。 |  | 南寨镇 | 邓家 塬村 | 是 | 否 | 否 | 202 | 757 | 572 | 1952 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 邓家 塬村 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费、设备购置费 | 薛广毅
3 | 南寨镇朝阳村粮食烘干设施建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建钢结构粮食大棚1座600平方米；购置粮食烘干塔2个、其他烘干设施1套，粮储塔1个、地磅、铲车、烘干设备大棚、粮储大棚等配套设施。 | 2025.1-2025.12 | 产权归属：朝阳村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入8万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。吸纳8名脱贫群众务工收入1200元。 |  | 南寨镇 | 朝阳村 | 是 | 否 | 否 | 79 | 249 | 1167 | 4045 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 朝阳村 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费、设备购置费 | 胡军太
4 | 水沟镇裕华村粮油产业产能提升项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：购置全自动日产5吨榨油机2台、节能炒料机2台、5吨储油罐2个、自动输送管道1套、自动灌装机6台、贴标打码生产线1条、润麦提升机1台，油坊产能设备升级基建工程180平方米，改造润麦池80平方米。 | 2024年3月- 2024年5月 | 产权归属：裕华村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入4.5万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。吸纳4名脱贫群众务工收入1.2万元。 |  | 水沟镇 | 裕华村 | 是 | 否 | 否 | 248 | 828 | 628 | 2242 | 86.4 | 86.4 |  |  | 86.4 |  |  | 水沟镇裕华村股份经济合作社 | 县统战部 | 工程款、材料购置费、设备购置费 | 徐朝辉
5 | 高崖镇高明村玉米加工厂优化升级建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新引进20吨玉米糁加工生产线1套，购置提升上料机、振动筛、去石机、低压风机、磁选器等设备45台；玉米加工厂用电线路更换1500米、车间维修改造450平方米。 | 2025.4-2025.10 | 产权归属：高明村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入3万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。吸纳8名脱贫群众务工，人均年收入3000元。 |  | 高崖镇 | 高明村 | 是 | 否 | 否 | 105 | 384 | 256 | 900 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 高明村 | 农业农村局 | 设备购置费、工程款 | 杜军成
③市场建设和农村物流 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 85 | 261 | 612 | 2189 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
1 | 张家塬镇王家庄村农汇综合体公共服务配套项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在已建成的农汇综合体院子里搭建钢结构大棚1000平方米，建造钢结构仓库用房2间100平方米，钢结构分选车间400平方米，并配套相关设施设备。硬化场地1000平方米。 | 2025.3-2025.11 | 产权归属：王家庄村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入20万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动85户脱贫户261名脱贫群众发展养殖产业，吸纳20名脱贫群众年务工收入10万元。 |  | 张家塬镇 | 王家庄村 | 否 | 否 | 否 | 85 | 261 | 612 | 2189 | 260 | 260 |  | 260 |  |  |  | 王家庄村股份经济合作社 | 农业农村局 | 工程建设费、设备购置费等 | 张晓军
④品牌打造和展销平台 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
2 | [14 empty] | 0 | 0
3.配套设施项目 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 133 | 444 | 390 | 1305 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
①小型农田水利设施建设 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
②产业园（区） |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 133 | 444 | 390 | 1305 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 张家塬镇新文村农村产业融合发展示范园辣椒产业链配套项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：购置安装辣椒SK-DJSC-2000型深加工生产线1条，其中FJ-580风选机、QX-880清洗机、DL-100沥水台、TS-800提升输送机、ZD-1500圆振动筛、SC-550成品输送机、HT-500回料输送机、DL-100等料称重台、BL-80搅拌机、YQC-1000剁椒机各1台；5吨烘干机2台（套），配套水电消毒、包装机等相关设备；购买CPD-20型装卸叉车1辆，配套1GKN-270旋耕机、2BYSF-4(220)玉米深松分层施肥精量播种机、1LFD-350卡座液压犁、1BMG-16(8)(270)免耕施肥播种机、泰山504大棚拖拉机、1.5米旋耕机各1台；购置包装材料1万套。 | 2025.3-2025.11 | 产权归属：新文村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入15万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动133户脱贫户444名脱贫群众发展辣椒种植产业，吸纳10名脱贫群众年务工收入5万元。 |  | 张家塬镇 | 新文村 | 是 | 否 | 否 | 133 | 444 | 390 | 1305 | 185 | 185 | 185 |  |  |  |  | 新文村村股份经济合作社 | 农业农村局 | 材料费、工程费、设备购置费 | 张利军
4.产业服务支撑项目 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①智慧农业 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
②科技服务 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
③人才培养 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
④农业社会化服务 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
5.金融保险配套项目 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4624 | 12022 | 4624 | 12022 | 530 | 530 | 230 | 0 | 140 | 160 | 0
①小额贷款贴息 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4624 | 12022 | 4624 | 12022 | 530 | 530 | 230 | 0 | 140 | 160 | 0
1 | 千阳县2025年脱贫户和监测户小额信贷贴息项目 | 为全县4624户脱贫户、监测户的小额贷款按政策要求完成贴息。补助标准按照千振兴发〔2021〕5号关于印发《千阳县过渡期脱贫人口小额信贷管理办法（试行）》的通知执行。 | 2024年1-12月 | 到户项目 联农带农机制：带动发展 绩效目标：为4624户脱贫户的小额贷款全年贴息。 |  | 崔家头镇等7个镇 | 65个村 | 是 | 是 | 是 | 4624 | 12022 | 4624 | 12022 | 530 | 530 | 230 |  | 140 | 160 |  | 产 业 办 | 乡村振兴局 | 补 助 款 | 甄鸿兵
②小额信贷风险补偿金 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
③特色产业保险保费补助 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
④新型经营主体贷款贴息 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
⑤其他 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
6.高质量庭院经济 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①庭院特色种植 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
②庭院特色养殖 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
③庭院特色手工 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
④庭院特色休闲旅游 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
⑤庭院生产生活服务 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
7.新型农村集体经济发展项目 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 870 | 2864 | 18037 | 51660 | 272.8 | 272.8 | 175 | 0 | 97.8 | 0
①新型农村集体经济发展项目 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 870 | 2864 | 18037 | 51660 | 272.8 | 272.8 | 175 | 0 | 97.8 | 0
1 | 崔家头镇黄里村农机购置项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：建农机钢塑结构大棚1座600平方米；购买1604拖拉机、小麦播种机、油菜精播机、犁、旋耕机、小麦玉米两用收割机各1台，喷药器械3台。 | 2025.3-2025.8 | 产权归属：千塬村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年实现收入15万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动144户脱贫户524名脱贫群众发展苹果产业，吸纳6名脱贫户务工入6万元。 |  | 崔家头镇 | 黄里村 | 是 | 否 | 是 | 144 | 524 | 444 | 1508 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  | 黄里村股份经济合作社 | 县产业办 | 工程费、材料费 | 段树强
2 | 城关镇千川村村农机购置项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：购置蔬菜包装密封机、750拖拉、播种机、旋耕机、梨架各1台。 | 2025年3月至2025年10月 | 产权归属：千川村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共实现收入3万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户帮扶资金。带动376户脱贫户1360名脱贫群众发展种植业，吸纳5名脱贫群众年务工收入2万元。 |  | 城关镇 | 千川村 | 是 | 否 | 否 | 376 | 1360 | 1093 | 3952 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 千川村村委会 | 县农业农村局 | 机械购置 | 蒲让科
3 | 千阳县2025年粮食大面积单产提升播种机械采购项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：为全县7镇36个村股份经济合作社采购配备小麦“3335”播种机30台，玉米“5335”播种机4台，大豆玉米复合种植机械2台。其中：南寨镇南寨村、邓家塬村、尧头村、闫家村、水泉村、闫家庵村、大寨村、三合村；张家塬镇七一村、寺坡村、观明村、曹家塬村、新文村、晖川村、柳家塬村；水沟镇英明村、辛家沟村、柿沟村、纸坊沟村、丰头村；崔家头镇庄科村、斜道巷村；草碧镇董坊村、龙槐塬村、罗家店村、寇家河村、邢家塬村、坡头村、白村寺；城关镇新兴村、红升村；高崖镇高明村、阳川寺村。 | 2025年1月—2025年12月 | 产权归属：各相关村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：通过为各村股份经济合作社配备小麦“3335”播种机和玉米“5335”播种机械，年推广小麦“3335”、玉米“5335”集成技术17万亩，小麦“3335”集成技术示范区平均亩产达到350公斤以上，玉米“5335”集成技术示范区平均亩产达到600公斤以上。 |  | 南寨镇、崔家头镇、城关镇、张家塬镇、水沟镇、草碧镇、高崖镇 | 南寨村等7镇36个村 | 是 | 否 | 否 | 350 | 980 | 16500 | 46200 | 97.8 | 97.8 |  |  | 97.8 |  |  | 县农技中心 | 农业农村局 | 机械购置费 | 李晓辉
二、就业项目 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 5600 | 6480 | 7087 | 15351 | 242 | 242 | 230 | 0 | 12 | 0 | 0
1.务工补助 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5200 | 5200 | 5200 | 10780 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
①交通费补助 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5200 | 5200 | 5200 | 10780 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 千阳县2025年脱贫劳动力跨省务工交通一次性补助项目 | 为脱贫户和监测户家庭中5200名跨省务工人员进行一次性交通补助，共需资金230万元。（每人最高补助不超过500元） | 2024年1-12月 | 到户项目，为5200名脱贫劳动力落实交通费补贴230万元。 |  | 全县7镇 | 65个村 | 否 | 否 | 否 | 5200 | 5200 | 5200 | 10780 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  | 产业办 | 产业办 | 补助 费 | 罗亚军
…… | [14 empty] | 0 | 0
②生产奖补、劳务补助等 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
2.就业 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①帮扶车间（特色手工基地）建设 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
②技能培训 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
③以工代训 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
3.创业 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 400 | 1280 | 1887 | 4571 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
①创业培训 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 400 | 1280 | 1887 | 4571 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
1 | 千阳县2025年创业致富带头人培训项目 | 为全县七镇培训创业致富带头人400名，主要培训奶山羊养殖技术、家禽家畜养殖技术、苹果树栽培管理、花椒栽培管理技术、核桃栽培管理技术、蔬菜种植技术等。 | 2024年1-12月 | 到户项目，举办各类产业技术人才培训7场次，培训400人次；带动400户脱贫户1280名脱贫群众发展种植业，总受益人口4571人。 |  | 全县7镇 | 66个村 | 否 | 否 | 否 | 400 | 1280 | 1887 | 4571 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | 乡村振兴局 | 农业农村局 | 补助 费 | 罗亚军
…… | [14 empty] | 0 | 0
②创业奖补 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
4.乡村工匠 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①乡村工匠培育培训 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
②乡村工匠大师工作室 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
③乡村工匠传习所 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
5.公益性岗位 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①公益性岗位 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 19800 | 66925 | 58425 | 198951 | 3541.2628 | 3541.2628 | 1465.2628 | 1177 | 519 | 380 | 0
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 13201 | 44266 | 39173 | 133186 | 2344.8628 | 2344.8628 | 1255.2628 | 456.6 | 253 | 380 | 0
①农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 454 | 1327 | 1166 | 3706 | 623 | 623 | 315 | 0 | 58 | 250 | 0
1 | 南寨镇南寨村水毁道路修复项目 | 修复水毁道路长232米、宽3.5米、厚18厘米；新建50U排水渠500米。 | 2025.1-2025.12 | 产权归属：南寨村村集体 绩效目标：改善179户670名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口2465人。 |  | 南寨镇 | 南寨村 | 是 | 否 | 否 | 179 | 670 | 725 | 2465 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 南寨村 | 县交 通局 | 工程款、材料购置费 | 罗长河
2 | 千阳县张家塬镇2025年中央财政以工代赈项目 | 对七一村水泥硬化道路2公里，路面宽度4米；防火巡护道路25公里土路，路面宽度4米；护坡砌石1200立方米；修建40U型渠2.2 公里。 | 2025.3-2025.11 | 产权归属：七一村村集体 绩效目标：改善30户脱贫户85名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口215人。 |  | 张家塬镇 | 七一村 | 是 | 否 | 是 | 30 | 85 | 52 | 215 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 七一村股份经济合作社 | 发改局 | 材料费、工程费 | 景永红
3 | 草碧镇上店村道路硬化项目 | 硬化三组道路长500米、宽4.5米、厚18公分，处理损毁路面1500平方米，加固路基2500平方米，护坡砌石3375立方米。 | 2025.1.1-2025.12.31 | 产权归属：上店村村集体 绩效目标：改善138户183名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口563人。 |  | 草碧镇 | 上店村 | 是 | 否 | 是 | 138 | 183 | 262 | 563 | 250 | 250 |  |  |  | 250 |  | 上店村民委员会 | 县农业农村局 | 工程款、材料购置费、设备购置费 | 王国宝
4 | 草碧镇白村寺村2025年巷道硬化项目 | 硬化巷道长1265米、宽3.5米、厚18厘米。 | 2025 | 产权归属：白村寺村村集体 绩效目标：改善107户脱贫户389名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口463人。 |  | 草碧镇 | 白村寺村 | 是 | 否 | 是 | 107 | 389 | 127 | 463 | 58 | 58 |  |  | 58 |  |  | 白村寺村委会 | 县农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 何建明
②产业路、资源路、旅游路建设 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 412 | 1414 | 1159 | 4053 | 215 | 215 | 0 | 20 | 195 | 0
1 | 草碧镇罗家店村千亩苹果园区道路硬化项目 | 硬化村集体果园道路长1800米、宽5.2米、厚18厘米，新建30U排水渠3500米，40U排水渠520米，配套路肩3600米。 | 2025.1.1-2025.12.31 | 产权归属：罗家店村村集体 绩效目标：改善228户脱贫户758名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口2216人。 |  | 草碧镇 | 罗家店村 | 是 | 否 | 否 | 228 | 758 | 645 | 2216 | 195 | 195 |  |  | 195 |  |  | 罗家店村民委员会 | 县农业农村局 | 工程款、材料购置费、设备购置费 | 罗海峰
2 | 水沟镇英明村苹果园产业路建设项目 | 产业园路沙石化长4000米、宽4米、厚15厘米。 | 2024年3月- 2024年5月 | 产权归属：英明村村集体 绩效目标：改善184户脱贫户656名脱贫群众的生产作业条件，总受益人口1837人。 |  | 水沟镇 | 英明村 | 是 | 否 | 否 | 184 | 656 | 514 | 1837 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 水沟镇英明村股份经济合作社 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 杨宝军
③农村供水保障设施建设 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 11570 | 38957 | 34738 | 118178 | 226.6 | 226.6 | 0 | 226.6 | 0 | 0 | 0
1 | 张家塬镇南湾岭村1-3组供水站水源建设工程 | 修复南湾岭村一二三组因汛期暴雨造成人饮站崖边滑坡水毁泥石塌陷，砌筑护坡110米，新建集水池1座、泉室1座、闸阀井4座，安装水泵2台，自动控制系统1套，铺设∅32-∅63各类供水管网1850米。 | 2025年3月至2025年10月 | 解决83户239人群众饮水安全，提高群众生活质量水平，总受益人口239人。 |  | 张家塬镇 | 南湾岭村 | 是 | 否 | 否 | 59 | 167 | 83 | 239 | 96.8 | 96.8 |  | 96.8 |  |  |  | 千阳县地下水工作队 | 千阳县水利局 | 工程费、材料费、设备购置费 | 叶茂
2 | 高崖镇坪上、雪白殿、普社、高明等4村农村饮水提升改造工程 | 1.坪上村更换抽水泵1台、加药机2台、三组改造输配水∅32-∅50各类管网2公里。2.雪白殿村更换抽水泵1台、加药机3台。3.普社村更换抽水泵1台、加药机2台。4.高明村三组单村供水工程改造输配水∅32-∅50各类管网2.4公里、新建闸阀井1座。七组改造输配水∅32-∅50各类管网1.5公里。 | 2025年3月至2025年10月 | 巩固提升项目区489户脱贫户1669名脱贫群众的饮水安全，总受益人口845户2901人。 |  | 高崖镇 | 坪上村、雪白殿村、普社村、高明村 | 是 | 否 | 否 | 489 | 1669 | 845 | 2901 | 93.8 | 93.8 |  | 93.8 |  |  |  | 千阳县地下水工作队 | 千阳县水利局 | 工程费、材料费、设备购置费 | 叶茂
3 | 千阳县城乡供水水质提升项目 | 采购水质检测仪器及耗材，次氯酸钙片消毒剂，97项及43项水质全指标检测。 | 2025年1月至2025年12月 | 水质提升全县城区及7镇65个行政村13.33万人的安全饮水。 |  | 城关镇、水沟镇、草碧镇、张家塬镇、南寨镇、崔家头镇、高崖镇 | 罗家店 、上店 、草碧 、新民 、东庄等65个行政村 | 是 | 是 | 是 | 11022 | 37121 | 33810 | 115038 | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 千阳县地下水工作队 | 千阳县水利局 | 材料费、设备购置费 | 叶茂
④农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
1
⑤数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
⑥农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等） |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
⑦农业农村基础设施中长期贷款贴息 | [14 empty] | 0 | 0
⑧其他 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 765 | 2568 | 2110 | 7249 | 1280.2628 | 1280.2628 | 940.2628 | 210 | 0 | 130 | 0
1 | 城关镇新民村基础设施建设项目 | 沥青硬化四组巷道长1250米、宽4米、厚10厘米，五组护坡砌石315立方米（长150米、高3米、厚0.7米）。 | 2025年3月至2025年10月 | 产权归属：新民村村集体 绩效目标：改善104户脱贫户383名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口1619人。 |  | 城关镇 | 新民村 | 是 | 否 | 否 | 104 | 383 | 433 | 1619 | 90 | 90 |  | 90 |  |  | 0 | 新民村村委会 | 千阳县农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 高海峰
2 | 张家塬镇曹家塬村道路硬化项目 | 八组硬化道路长2000米、宽4米、厚20厘米。 | 2025.3-2025.11 | 产权归属：曹家塬村村集体 联农带农机制：就业务工 绩效目标：改善104户脱贫户315名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口1969人。 |  | 张家塬镇 | 曹家塬村 | 否 | 否 | 否 | 104 | 315 | 569 | 1969 | 130 | 130 |  |  |  | 130 |  | 曹家塬村股份经济合作社 | 农业农村局 | 工程建设费，管护费等 | 李永忠
3 | 草碧镇邢家塬村基础设施建设项目 | 在五组新建长30米、宽5米桥梁1座，硬化道路长70米、宽4.5米、厚18厘米。砌筑水毁护坡500立方米。 | 2025.1.1-2025.12.31 | 产权归属：邢家塬村村集体 绩效目标：改善50户脱贫户197名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口197人。 |  | 草碧镇 | 邢家塬村 | 是 | 否 | 是 | 50 | 197 | 50 | 197 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  | 邢家塬村民委员会 | 县农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 邢东征
4 | 水沟镇三泉村护坡砌石建设项目 | 在三泉村护坡砌石575立方米。 | 2024年3月- 2024年5月 | 产权归属：三泉村村集体 绩效目标：消除塌方、滑坡等安全隐患，改善168户脱贫户487名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口959人。 |  | 水沟镇 | 三泉村 | 是 | 否 | 否 | 168 | 487 | 320 | 959 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  | 水沟镇三泉村股份经济合作社 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 李居全
5 | 千阳县崔家头镇2025年中央财政以工代赈项目 | 新建砂石路2140米，宽3.5米；水泥硬化道路519米，宽4.5米；配建40U型排水渠2600米，并加盖。 | 2025.3-2025.10 | 产权归属：黄里村村集体 绩效目标：改善144户脱贫户524名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口1508人。 |  | 崔家头镇 | 黄里村 | 是 | 否 | 是 | 144 | 524 | 444 | 1508 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 黄里村股份经济合作社 | 县发改局 | 工程费、材料费 | 段树强
6 | 千阳县国有高崖林场2025年中央财政衔接资金（欠发达国有林场巩固提升任务）管护中心改造提升项目 | 采用优质黏土与石灰按3:7比例混合，灰土层厚度为20厘米处理路基长312米、宽5米，摊铺沥青混凝土硬化道路硬路长312米，宽4米、厚18厘米；屋顶改造42间屋顶1344平方米（含PVC防水卷材防水、聚氨酯喷涂材料保温隔热、钢结构加固）；购置铺设UPVC管（DN110）排水管道 200米，QDX-10-20-1.5型潜水泵1台；新建40U型钢筋混凝土排水渠300米；新建钢筋混凝土结构供水池 1座30立方米；购置铺设PPR管（DN50）给水管400米；栽植国槐、油松，种植 100棵。 | 2025年1月-2025年12月 | 产权归属：千阳县国有高崖林场 绩效目标：改善18户国有林场职工74名群众的生产生活条件，总受益人口937人。 |  | 高崖镇 | 普社村 | 是 | 否 | 否 | 179 | 602 | 278 | 937 | 287.8468 | 287.8468 | 287.8468 |  |  |  |  | 千阳县国有高崖林场 | 林业局 | 材料费、工程费 | 王宏涛
7 | 千阳县国有唐家山林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）管护站改造提升项目 | 改造崾崄工区砖混结构业务用房5间110平方米、厕所砖混结构1间25平方米、库房砖混结构2间60平方米、安装窗户铝合金结构（含防护网）10个、改造供电线路70米、安装LED太阳能路灯60瓦7盏、院子硬化660平方米、改造供深机井150米；改造张户沟工区砖混结构产业用房4间88平方米屋顶、安装窗户铝合金结构（含防护网）4个、改造房后40梯型排水渠150米、改造供电线路50米，安装LED太阳能路灯60瓦3盏、铺设自来水管线500米；改造仰天工区砖混结构业务用房4间88平方米屋顶、安装窗户铝合金结构（含防护网）4个、改造房后40梯形排水渠130米、改造供电线路50米，安装LED太阳能路灯60瓦4盏、供水设施更新及架设自来水供水管线700米；改造中心管护站危厕（旱厕）1座（50平米水厕、10立方米化粪池）。修复安全防护设施长260米高2.4米、40梯形排水渠260米，安装LED太阳能路灯5盏、改造供电线路360米、铺设自来水管线220米。 | 2025.3-2025.12 | 绩效目标：改善18户国有林场职工74名群众的生产生活条件，总受益人口937人。 |  | 水沟镇 | 丰头村 | 否 | 否 | 否 | 16 | 60 | 16 | 60 | 320.416 | 320.416 | 320.416 |  |  |  |  | 国有唐家山林场 | 林业局 | 工程款、材料购置费 | 陈宁
2.人居环境整治 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 3792 | 13002 | 10993 | 37904 | 1091.4 | 1091.4 | 210 | 615.4 | 266 | 0 | 0
①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2609 | 8961 | 7109 | 24297 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0
1 | 千阳县2025年农村公厕建设项目 | 在南寨镇邓家塬村、尧头村、水泉村，城关镇冉家沟村、柿沟村的群众聚居区新建砖混结构公共卫生公厕5座。每座60平方米，蹲位男女各4个，男尿斗3个，储物间2个平方米，有残疾人设施，化粪池9个立方米。（25万元/每村1座）。 | 2024年5-11月 | 产权归属：x村村集体 绩效目标：改善提升5村2609户脱贫户（含监测户），8961名脱贫群众生产生活条件，总受益人口24297人。 |  | 5镇 | 黄里村等6个村 | 是 | 是 | 否 | 2609 | 8961 | 7109 | 24297 | 125 | 125 |  | 125 |  |  |  | 千阳县农业农村局 | 千阳县农业农村局 | 工程费、材料购置费 | 赵宝华
②农村污水治理 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 85 | 261 | 612 | 2189 | 180 | 180 |  | 180 |  |  | 0
1 | 张家塬镇王家庄村污水管网改造项目 | 对主干道的1200米排水网进行加宽，修复水毁50U型排水渠1200米，新建50U型排水渠1600米。 | 2025.3-2025.11 | 产权归属：王家庄村集体 绩效目标：改善85户脱贫户261名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口1189人。 |  | 张家塬镇 | 王家庄村 | 否 | 否 | 否 | 85 | 261 | 612 | 2189 | 180 | 180 |  | 180 |  |  |  | 王家庄村股份经济合作社 | 水利局 | 工程建设费，管护费等 | 张晓军
③农村垃圾治理 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1
④村容村貌提升 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 1098 | 3780 | 3272 | 11418 | 786.4 | 786.4 | 210 | 310.4 | 266 | 0 | 0
1 | 崔家头镇赵家塬村巷道硬化项目 | 硬化坡里组巷道长1500米、宽4米、厚18厘米，上、下高庄组巷道长1500米、宽 4米、厚18厘米，6000平方米；沙化生产道路长1500米、宽4米、厚10 厘米。 | 2025.3-2025.8 | 产权归属：赵家塬村村集体 绩效目标：改善265户脱贫户981名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口3044人。 |  | 崔家头镇 | 赵家塬村 | 否 | 否 | 是 | 265 | 981 | 825 | 3044 | 266 | 266 |  |  | 266 |  |  | 赵家塬村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 工程费、材料费 | 赵红强
2 | 南寨镇小寨村人居环境整治项目 | 硬化道路长2000米、宽4.5米、厚18厘米；护坡砌石500立方米。 | 2025.1-2025.12 | 产权归属：小寨村村集体 绩效目标：改善227户803名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口3402人。 |  | 南寨镇 | 小寨村 | 是 | 否 | 否 | 227 | 803 | 973 | 3402 | 130 | 130 | 130 |  |  |  |  | 小寨村 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费、设备购置费 | 李银海
3 | 城关镇惠家沟村环境整治项目 | 修复塌陷安全防护设施130米，新建30U型排水渠1700米（三组1200米、五组500米），五组巷道硬化长500米、宽5米、厚18厘米。 | 2025年8月至10月 | 产权归属：惠家沟村集体 绩效目标：改善113户脱贫户336名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口510人。 |  | 城关镇 | 惠家沟村 | 是 | 否 | 是 | 113 | 336 | 172 | 510 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 0 | 惠家沟村 | 农业农村局 | 土方清运，道路及水渠修建，围墙修复 | 惠保财
4 | 城关镇千川村环境整治项目 | 在一四六组硬化巷道长220米、4.5米、厚18厘米；在一三四六组新建70U型排水渠300米、30U型排水渠2940米。 | 2025年3月至2025年8月 | 产权归属：千川村村集体 绩效目标：改善50户脱贫户140名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口500人。 |  | 城关镇 | 千川村 | 是 | 否 | 否 | 50 | 140 | 160 | 500 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 0 | 千川村村委会 | 县农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 蒲让科
5 | 水沟镇纸坊沟村人居环境整治项目 | 纸坊沟村砖铺硬化道路长750米、宽3米、厚12厘米；新建30U型渠500米；新建护坡长300米、高2米。 | 2024年3月- 2024年5月 | 产权归属：纸坊沟村村集体 绩效目标：改善195户脱贫户692名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口1720人。 |  | 水沟镇 | 纸坊沟村 | 是 | 否 | 是 | 195 | 692 | 514 | 1720 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 水沟镇纸坊沟村股份经济合作社 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 吴维华
6 | 水沟镇裕华村人居环境整治项目 | 在裕华村五、六组，硬化路面长600米、宽4米、厚12厘米，加盖40U型排水渠2400米，购买240L垃圾桶100个。 | 2024年3月- 2024年5月 | 产权归属：裕华村村集体 绩效目标：改善248户脱贫户828名脱贫群众的生产生活条件，总受益人口2242人。 |  | 水沟镇 | 裕华村 | 是 | 否 | 否 | 248 | 828 | 628 | 2242 | 110.4 | 110.4 |  | 110.4 |  |  |  | 水沟镇裕华村股份经济合作社 | 农业农村局 | 工程款、材料购置费 | 徐朝辉
3.农村公共服务 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①学校建设或改造（含幼儿园） |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
②村卫生室标准化建设 | [14 empty] | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
④公共照明设施 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
2 | [14 empty] | 0 | 0
4.村庄规划编制（含修编） |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2807 | 9657 | 8259 | 27861 | 105 | 105 |  | 105
①村庄规划编制（含修编） |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2807 | 9657 | 8259 | 27861 | 105 | 105 | 0 | 105
1 | 千阳县2025年村庄规划编制项目 | 计划2025年将朝阳村、邓家塬村、千塬村、龙槐塬村、坡头村、庄科村、斜道巷村、高明村、观明村、南湾岭村、夹咀村、辛家沟村、新中村、英明村、西关村、侯家坡村、段坊村、新民村、冉家沟村、千川村、城内村、红升村、北台村等23个村全部纳入“通则式”村庄规划编制工作（每村投资3.26万元）；对小寨村、惠家沟村单独编制实用性村庄规划编制工作（每村投资15万元）。 | 2024年1-12月 | 产权归属：不形成资产 联农带农机制：改善环境 绩效目标：年底前完成7镇15村的村庄规划编制工作，通过规划编制使村庄建设与生态保护、土地利用、村庄建设、基础设施、公共服务、产业发展、乡村旅游等方面协调一致，统筹发展。 |  | 7镇 | 朝阳村等25村 | 是 | 是 | 否 | 2807 | 9657 | 8259 | 27861 | 105 | 105 |  | 105 |  |  |  | 千阳县城乡建设规划管理站 | 千阳县自然资源局 | 规划编制 | 倪沛文
四、易地搬迁后扶 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.易地搬迁后扶 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①公共服务岗位 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
②“一站式”社区综合服务设施建设 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
五、巩固三保障成果 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 700 | 700 | 700 | 2049 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
1.住房 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①农村危房改造等农房改造（巩固维修） | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
2.教育 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 700 | 700 | 700 | 2049 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
①享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 700 | 700 | 700 | 2049 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 千阳县2025年雨露计划补助项目 | 为2022年入学的230名，2023年入学的210名，2024年入学的260名中高职学生，每人每学年发放3000元补助资金。 | 2024年1-12月 | 产权归属：不形成资产 联农带农机制：技能提升 绩效目标：为2022-2024年中高职700名贫困家庭学生发放补助230万元。 |  | 全县7镇 | 35个村 | 否 | 否 | 否 | 700 | 700 | 700 | 2049 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 补 助 费 | 杨红忠
…… | [14 empty] | 0 | 0
②参与“学前学会普通话”行动 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
③其他教育类项目 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
3.健康 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①参加城乡居民基本医疗保险 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
②参加大病保险 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
③参加意外保险 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
④参加其他补充医疗保险 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
⑤接受医疗救助 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
⑥接受大病、慢性病（地方病）救治 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
4.综合保障 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①享受农村居民最低生活保障 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
②参加城乡居民基本养老保险 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
③享受特困人员救助供养 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
2 | [14 empty] | 0 | 0
3 | [14 empty] | 0 | 0
④接受留守关爱服务 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
2 | [14 empty] | 0 | 0
⑤接受临时救助 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
⑥防贫保险（基金） | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
六、乡村治理和精神文明建设 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.乡村治理 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①开展乡村治理示范创建 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
②推进“积分制”“清单式”等管理方式 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
2.农村精神文明建设 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①培养“四有”新时代农民 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
②移风易俗 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
③科技文化卫生“三下乡” | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
④农村文化体育项目 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
七、项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 40 | 13 | 10 | 10 | 0
1项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 40 | 13 | 10 | 10 | 0
①项目管理费 | 千阳县2025年项目管理费 | 规范项目管理，用于项目检查、审计、验收、档案资料整理等。 | 2024年1-12月 | 产权归属：不形成资产 绩效目标：加强项目管理，规范实施项目，确保项目取得预期效益。 |  | 全县7镇 | 40个村 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 73 | 73 | 40 | 13 | 10 | 10 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 管理 费 | 杨红忠
八、其他 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.其他 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①少数民族特色村寨建设项目 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
②困难群众饮水低氟茶 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0
③其他 | [14 empty] | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0
…… | [14 empty] | 0 | 0